## Инвест прогр 3 кв 2016
Приложение 1
Отчёт о реализации инвестиционных программ ОАО "ЮТСК" в 2016 году.
(Мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.)
№ п/п | Мероприятия | Дата начала | Дата окончания | Финансирование |  | Полученный эффект от мероприятий
|  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Целевой показатель | Численное значение экономии
[7 empty] | В натуральном выражении | Экономический эффект, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Передача ТЭ | [8 empty] | ActivityKind
1 | Установка частотно регулируемых приводов для поддержания оптимального давления в сетях (экономия электроэнергии 20-25% и снижение аварийности) | 01.01.2015 | переходящее | Тариф | 1252 | - |  | - | c_pok_disable
2 | Замена устаревших насосов в насосных №1, №2, №3 ЦТП квартала "Д" на насосы без частотного регулирования фирмы DAB | 01.01.2015 | переходящее | Тариф | 331.09 | - |  | - | c_pok_disable
3 | Совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности | 01.01.2014 | переходящее | Тариф | 15 | - |  | - | c_pok_disable
4 | Замена разрушенной тепловой изоляции трубопроводов наружной тепловой сети | 01.01.2013 | 30.08.2016 | Тариф | 560 | Снижение потерь тепловой энергии при передаче | 285,42 Гкал. | 171.25
5 | Установка регулируемых вентилей на подаче тепла на нагруженные участки теплотрасс | 01.01.2014 | переходящее | Тариф | 10000 | - |  | - | c_pok_disable
6 | Замена 4-х сальниковых компенсаторов на сильфонные | 01.01.2013 | переходящее | Тариф | 780 | - |  | - | c_pok_disable
7 | Применение обоснованных режимов снижения температуры теплоносителя | 01.01.2016 | переходящее | Тариф | 1500 | - |  | - | c_pok_disable
8 | Замена существующего паропровода на паропровод меньшего диаметра | 01.01.2016 | переходящее | Тариф | 55971 | - |  | - | c_pok_disable
9 | Мероприятия по приборам учета ТЭ на хозяйственных объектах | 01.01.2015 | переходящее | Тариф | 10800 | - |  | - | c_pok_disable
10 | Утепление ворот в гаражных боксах | 01.01.2015 | переходящее | Тариф | 150 | - |  | - | c_pok_disable
Натуральные показатели
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4
1 | Водоснабжение
1.1 | Объем забора воды | тыс.м3 | 0
1.2 | Расход воды на собственные нужды | тыс.м3 | 0
1.3 | Отпуск воды в сеть | тыс.м3 | 0
1.4 | Потери воды в сетях | тыс.м3 | 0
1.5 | Полезный отпуск | тыс.м3 | 0
1.6 | расход ЭЭ | тыс.кВт.ч | 0
1 | Передача ТЭ
1.1 | поступление ТЭ в сеть | тыс.Гкал | 205.719
1.2 | Потери ТЭ в сетях | тыс.Гкал | 52.2616
1.3 | Полезный отпуск ТЭ | тыс.Гкал | 153.4574
1.4 | Расход ЭЭ на передачу | тыс.кВт.ч | 0
1.5 | Расход воды на передачу | тыс.м3 | 551.28